Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 октября 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 4107,94 | 34,05 | 1603,16 | 2470,73 | 2703,56 | 34,05 | 266,35 | 2403,15 | 65,81 | 100 | 16,4 | 97,26 |
| ГРБС | 91401016100000000000 | 4107,94 | 34,05 | 1603,16 | 2470,73 | 2703,56 | 34,05 | 266,35 | 2403,15 | 65,81 | 100 | 1,64 | 97,26 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1285.95 | 34,05 | 250,0 | 1001.90 | 1277.56 | 34,05 | 250,00 | 993.51 | 99.35 | 100 | 100 | 99.16 |
| ГРБС | 91401046110000000000 | 1285.95 | 34,05 | 250,0 | 1001.90 | 1277.56 | 34,05 | 250,00 | 993.51 | 99.35 | 100 | 100 | 99.16 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 508,28 | 0 | 0 | 508,28 | 507,53 | 0 | 0 | 507,53 | 99,85 | 0 | 0 | 99,85 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения | 91401046110192010121 | 251,56 | 0 | 0 | 251,56 | 251,56 | 0 | 0 | 251,56 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010121 | 0,91 | 0 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0 | 0 | 0,91 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010129 | 76,30 | 0 | 0 | 76,30 | 76,30 | 0 | 0 | 76,30 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91401046110192010242 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010244 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010244 | 20,50 | 0 | 0 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0 | 20,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010247 | 89,75 | 0 | 0 | 89,75 | 89,75 | 0 | 0 | 89,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | 91401046110192010247 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения.  . | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 675,75 | 0 | 250 | 425,75 | 675.61 | 0 | 250 | 425.61 | 99,97 | 0 | 100 | 99.96 |
|  | 91401136110279180244 | 358,72 | 0 | 250,00 | 108,72 | 358,72 | 0 | 250,00 | 108,72 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 91401136110290200242 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9140113611029020244 | 52,25 | 0 | 0 | 52,25 | 52,25 | 0 | 0 | 52,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 52.25 | 0 | 0 | 52.25 | 52.25 | 0 | 0 | 52.25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 11.98 | 0 | 0 | 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 11.98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 55.22 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 91401136110290200244 | 147.98 | 0 | 0 | 147.98 | 147.98 | 0 | 0 | 147.98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 23.25 | 0 | 0 | 23.25 | 23.11 | 0 | 0 | 23.11 | 99.39 | 0 | 0 | 99.39 |
| 91401136110290200244 | 17.93 | 0 | 0 | 17.93 | 17.93 | 0 | 0 | 17.93 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200247 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,05 | 34,05 | 0 | 0 | 34,05 | 34,05 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91402036110351180121 | 23,63 | 23,63 | 0 | 0 | 23,63 | 23,63 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 91402036110351180129 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 91402036110351180244 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | **9**1401116110620540870 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91401116110620570870 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.  Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106120000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.  Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106120191430244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3  Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 448.73 | 0 | 0 | 448.73 | 25.08 | 0 | 0 | 99.11 |
| ГРБС | 91404096130000000000 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 448.73 | 0 | 0 | 448.73 | 25.08 | 0 | 0 | 99.11 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 448.73 | 0 | 0 | 448.73 | 25.08 | 0 | 0 | 99.11 |
| ГРБС | 91404096130191290243 | 440,98 | 0 | 0 | 440,98 | 440,98 | 0 | 0 | 440,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91404096130191290243 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 914040961301S8850243 | 1340,82 | 0 | 1336,8 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 705,56 | 0 | 16,36 | 689,20 | 650,39 | 0 | 16,36 | 634,03 | 91,97 | 0 | 100 | 61,4 |
| ГРБС | 91405026140000000000 | 705,56 | 0 | 16,36 | 689,20 | 650,39 | 0 | 16,36 | 634,03 | 91,97 | 0 | 100 | 61,4 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 199,57 | 0 | 16,36 | 183,21 | 199,57 | 0 | 16,36 | 183,21 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| ГРБС | 91405036140194220244 | 151,86 | 0 | 0 | 183,19 | 151,86 | 0 | 0 | 183,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140194220244 | 24,34 | 0 | 0 | 24,36 | 24,34 | 0 | 0 | 24,36 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140194220247 | 0,00067 | 0 | 0 | 0,67 | 0,00067 | 0 | 0 | 0,67 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 914050361401S8670247 | 23,38 | 0 | 16,36 | 7,01 | 23,38 | 0 | 16,36 | 7,01 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 342,66 | 0 | 0 | 342,66 | 308,4 | 0 | 0 | 308,4 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| ГРБС | 91405036140494250244 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 286,80 | 0 | 0 | 286,80 | 286,80 | 0 | 0 | 286,80 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 18,48 | 0 | 0 | 18,48 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91405036140494250244 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 4,61 | 0 | 0 | 4,61 | 70,9 | 0 | 0 | 70,9 |
| 91405036140494250244 | 4,14 | 0 | 0 | 4,14 | 4,14 | 0 | 0 | 4,14 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 6,60 | 0 | 0 | 6,60 | 57,4 | 0 | 0 | 57,4 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 153,33 | 0 | 0 | 153,33 | 142,42 | 0 | 0 | 142,42 | 92,88 | 0 | 0 | 92,88 |
| ГРБС | 91405036140894210244 | 138,33 | 0 | 0 | 138,33 | 138,33 | 0 | 0 | 138,33 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140894210244 | 3,08 | 0 | 0 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91405036140894210244 | 7,84 | 0 | 0 | 7,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91405036140894210244 | 4,09 | 0 | 0 | 4,09 | 4,09 | 0 | 0 | 4,09 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91405036141094240244 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Развитие культуры Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | 91408016150000000000 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | 91408016150194110540 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 82,75 | 0 | 0 | 82,75 | 82,75 | 0 | 0 | 82,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | 91408016150494260242 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 11,48 | 0 | 0 | 11,48 | 11,48 | 0 | 0 | 11,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 15,19 | 0 | 0 | 15,19 | 15,19 | 0 | 0 | 15,19 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 17,33 | 0 | 0 | 17,33 | 17,33 | 0 | 0 | 17,33 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 1,63 | 0 | 0 | 1,63 | 1,63 | 0 | 0 | 1,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 1,13 | 0 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 1,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 24,75 | 0 | 0 | 24,75 | 24,75 | 0 | 0 | 24,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100 Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Скляевкого сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 октября 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014-2025 годы» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 16431,74 | 16431,74 | 7544,78 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5143,78 | 5143,78 | 3568,64 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2033,10 | 2033,10 | 1366,29 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2703,00 | 2703,00 | 1913,60 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,18 | 136,18 | 98,99 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 241,50 | 241,50 | 189,75 |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7158,20 | 7158,20 | 1210,65 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7158,20 | 7158,20 | 1210,65 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2822,26 | 2822,26 | 1790,39 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 798,3 | 798,3 | 751,30 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1370,66 | 1370,66 | 469,44 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 613,30 | 613,30 | 569,65 |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в поселении | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 40 | 40 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Развитие культуры Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1307,50 | 1307,50 | 975,09 |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 976,50 | 976,50 | 702,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 331,00 | 331,00 | 273,09 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01 октября 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | | | Расходы бюджета Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год,тыс. руб. | | |
| Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 16431,74 | 4107,94 | 7544,78 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 16431,74 | 4107,94 | 7544,78 |
| ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0104 | 6110000000 | 000 | 5143,78 | 1285,95 | 3568,64 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110000000 | 000 | 5143,78 | 1285,95 | 3568,64 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0104 | 6110192010 | 000 | 2033,10 | 508,76 | 1366,29 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110192010 | 000 | 2033,10 | 508,76 | 1366,29 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0203 | 6110290200 | 000 | 2703,00 | 675,75 | 1913,60 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0203 | 6110290200 | 000 | 2703,00 | 675,75 | 1913,60 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | всего |  | 1001 | 6110490470 | 200 | 136,18 | 34,05 | 98,99 |
| в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110490470 | 200 | 136,18 | 34,05 | 98,99 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0111 | 6110590470 | 000 | 241,50 | 60,38 | 189,75 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110590470 | 000 | 241,50 | 60,38 | 189,75 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570 | 000 | 30,00 | 7,50 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570 | 000 | 30,00 | 7,50 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | всего |  | 0310 | 6120000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров. | всего |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0409 | 6130000000 | 000 | 7158,20 | 1789,55 | 1210,65 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130000000 | 000 | 7158,20 | 1789,55 | 1210,65 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0409 | 6130191290  61301S8850 | 200 | 7158,20 | 1789,55 | 1210,65 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130191290  61301S8850 | 200 | 7158,20 | 1789,55 | 1210,65 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего |  | 0409 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 2822,26 | 705,56 | 654,22 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 2822,26 | 705,56 | 654,22 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек. | всего |  | 0503 | 6140194220  61401S8670 | 200 | 798,30 | 199,57 | 751,30 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140194220  61401S8670 | 200 | 798,30 | 199,57 | 751,30 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего |  | 0503 | 6141094210 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6141094210 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | всего |  | 0503 | 6140494250 | 000 | 1370,66 | 342,66 | 469,44 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140494250 | 000 | 1370,66 | 342,66 | 469,44 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего |  | 0502  0503 | 6140494250 | 000 | 613,3 | 153,33 | 569,65 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0502  0503 | 6140494250 | 000 | 613,3 | 153,33 | 569,65 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении | всего |  | 0503 | 6141094240 | 000 | 40,00 | 10,00 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6141094240 | 000 | 40,00 | 10,00 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Развитие культуры Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0801 | 6150000000 | 000 | 1307,5 | 326,88 | 630,86 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150000000 | 000 | 1307,5 | 326,88 | 630,86 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 976,5 | 244,13 | 702,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 976,5 | 244,13 | 702,00 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 331,00 | 82,75 | 273,09 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 331,00 | 82,75 | 273,09 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |