Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 июля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 3855,41 | 34 | 1603,16 | 2218,25 | 1870,78 | 34 | 266,36 | 1570,42 | 48,52 | 100 | 16,61 | 70,79 |
| ГРБС | 91401016100000000000 | 3855,41 | 34 | 1603,16 | 2218,25 | 1870,78 | 34 | 266,36 | 1570,42 | 48,52 | 100 | 16,61 | 70,79 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1033,43 | 34,00 | 250,0 | 749,43 | 1010,00 | 34,00 | 250,00 | 726,00 | 97,73 | 100 | 100 | 96,87 |
| ГРБС | 91401046110000000000 | 1033,43 | 34,00 | 250,0 | 749,43 | 1010,00 | 34,00 | 250,00 | 726,00 | 97,73 | 100 | 100 | 96,87 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 255,80 | 0 | 0 | 255,80 | 245,32 | 0 | 0 | 245,32 | 95,9 | 0 | 0 | 95,9 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения | 91401046110192010129 | 76,30 | 0 | 0 | 76,30 | 76,30 | 0 | 0 | 76,30 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010129 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91401046110192010242 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010242 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010244 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401046110192010244 | 20,75 | 0 | 0 | 20,75 | 11,02 | 0 | 0 | 11,02 | 53,1 | 0 | 0 | 53,1 |
| 91401046110192010247 | 89,75 | 0 | 0 | 89,75 | 89,75 | 0 | 0 | 89,755 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения.  . | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 675,75 | 0 | 250 | 425,75 | 670,31 | 0 | 250 | 420,31 | 99,19 | 0 | 100 | 98,7 |
|  | 91401136110279180244 | 358,72 | 0 | 250,00 | 108,72 | 358,72 | 0 | 250,00 | 108,72 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 91401136110290200242 | 8,39 | 0 | 0 | 8,39 | 7,95 | 0 | 0 | 7,95 | 94,7 | 0 | 0 | 94,7 |
| 9140113611029020244 | 52,5 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | 52,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 11,98 | 0 | 0 | 11,98 | 11,98 | 0 | 0 | 11,98 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 48,93 | 0 | 0 | 48,93 | 48,93 | 0 | 0 | 48,93 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 146,23 | 0 | 0 | 146,23 | 146,23 | 0 | 0 | 146,23 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 91401136110290200244 | 17,93 | 0 | 0 | 17,93 | 17,93 | 0 | 0 | 17,93 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91401136110290200247 | 6,07 | 0 | 0 | 6,07 | 6,07 | 0 | 0 | 6,07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91402036110351180121 | 23,58 | 23,58 | 0 | 0 | 23,58 | 23,58 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 91402036110351180129 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 7,12 | 7,12 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 91402036110351180244 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | **9**1401116110620540870 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 60,37 | 0 | 0 | 60,37 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91401116110620570870 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.  Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106120000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.  Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106120191430244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3  Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Русскогвоздёвского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 103,75 | 0 | 0 | 103,75 | 5,79 | 0 | 0 | 22,92 |
| ГРБС | 91404096130000000000 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 103,75 | 0 | 0 | 103,75 | 5,79 | 0 | 0 | 22,92 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1789,55 | 0 | 1336,8 | 452,75 | 103,75 | 0 | 0 | 103,75 | 5,79 | 0 | 0 | 22,92 |
| ГРБС | 91404096130191290243 | 440,98 | 0 | 0 | 440,98 | 96,00 | 0 | 0 | 96,00 | 21,8 | 0 | 0 | 21,8 |
| 91404096130191290243 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 7,75 | 0 | 0 | 7,75 | 100 |  |  | 100 |
| 914040961301S8850243 | 1340,82 | 0 | 1336,8 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91403106130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 705,56 | 0 | 16,36 | 689,20 | 439,74 | 0 | 16,36 | 423,38 | 62,23 | 0 | 100 | 61,4 |
| ГРБС | 91405026140000000000 | 705,56 | 0 | 16,36 | 689,20 | 439,74 | 0 | 16,36 | 423,38 | 62,23 | 0 | 100 | 61,4 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 199,56 | 0 | 16,36 | 183,19 | 160,2 | 0 | 16,36 | 143,84 | 80,27 | 0 | 100 | 78,52 |
| ГРБС | 91405036140194220244 | 199,56 | 0 | 16,36 | 183,19 | 160,2 | 0 | 16,36 | 143,84 | 80,27 | 0 | 100 | 78,52 |
| 91405036140194220244 | 24,36 | 0 | 0 | 24,36 | 24,36 | 0 | 0 | 8.27 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140194220247 | 0,67 | 0 | 0 | 0,67 | 0,67 | 0 | 0 | 20.46 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 914050361401S8670247 | 23,38 | 0 | 16,36 | 7,01 | 17,3 | 0 | 16,36 | 73,99 | 100 | 0 | 100 | 13,41 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 406,01 | 0 | 0 | 406,01 | 239,79 | 0 | 0 | 239,79 | 59,1 | 0 | 0 | 59,1 |
| ГРБС | 91405036140494250244 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 365,12 | 0 | 0 | 365,12 | 213,29 | 0 | 0 | 213,29 | 58,6 | 0 | 0 | 58,6 |
| 91405036140494250244 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91405036140494250244 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 4,61 | 0 | 0 | 4,61 | 70,9 | 0 | 0 | 70,9 |
| 91405036140494250244 | 4,14 | 0 | 0 | 4,14 | 4,14 | 0 | 0 | 4,14 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91405036140494250244 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 6,60 | 0 | 0 | 6,60 | 57,4 | 0 | 0 | 57,4 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 90,00 | 0 | 0 | 90,00 | 39,75 | 0 | 0 | 39,75 | 44,16 | 0 | 0 | 44,16 |
| ГРБС | 91405036140894210244 | 39,75 | 0 | 0 | 39,75 | 39,75 | 0 | 0 | 39,75 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | 91405036140894210244 | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 91405036140894210244 | 25,25 | 0 | 0 | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРБС | 91405036141094240244 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Развитие культуры Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 317,29 | 0 | 0 | 317,29 | 97,06 | 0 | 0 | 97,06 |
| ГРБС | 91408016150000000000 | 326,88 | 0 | 0 | 326,88 | 317,29 | 0 | 0 | 317,29 | 97,06 | 0 | 0 | 97,06 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ГРБС | 91408016150194110540 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 244,13 | 0 | 0 | 244,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 82,75 | 0 | 0 | 82,75 | 73,16 | 0 | 0 | 73,16 | 88,4 | 0 | 0 | 88,4 |
| ГРБС | 91408016150494260242 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 21,92 | 0 | 0 | 21,92 | 12,32 | 0 | 0 | 12,32 | 34,24 | 0 | 0 | 34,24 |
| 91408016150494260244 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 17,33 | 0 | 0 | 17,33 | 17,33 | 0 | 0 | 17,33 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 1,63 | 0 | 0 | 1,63 | 1,63 | 0 | 0 | 1,63 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 1,13 | 0 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 1,13 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91408016150494260244 | 23,25 | 0 | 0 | 23,25 | 23,25 | 0 | 0 | 23,25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100 Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Скляевкого сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014-2025 годы» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 15421,66 | 15421,66 | 3840,06 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 4133,70 | 4133,70 | 2427,97 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1023,20 | 1023,20 | 428,66 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2703 | 2703 | 1815,68 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 136,00 | 136,00 | 65,72 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 241,50 | 241,50 | 117,92 |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Русскогвоздёвского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7158,20 | 7158,20 | 127,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 7158,20 | 7158,20 | 127,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2822,26 | 2822,26 | 654,22 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 798,23 | 798,23 | 229,16 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1624,03 | 1624,03 | 266,06 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 360,00 | 360,00 | 159,00 |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в поселении | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 40 | 40 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Развитие культуры Русскогвоздёвского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1307,50 | 1307,50 | 630,86 |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 976,50 | 976,50 | 442,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | бюджет Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района | 331,00 | 331,00 | 188,86 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Скляевского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01 июля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | | | Расходы бюджета Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год,тыс. руб. | | |
| Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Создание благоприятных условий для населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 15421,66 | 3855,41 | 3840,06 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 15421,66 | 3855,41 | 3840,06 |
| ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0104 | 6110000000 | 000 | 4133,70 | 1033,43 | 2427,97 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110000000 | 000 | 4133,70 | 1033,43 | 2427,97 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0104 | 6110192010 | 000 | 1023,20 | 225,80 | 428,66 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110192010 | 000 | 1023,20 | 225,80 | 428,66 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0203 | 6110290200 | 000 | 2703,00 | 675,75 | 1815,68 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0203 | 6110290200 | 000 | 2703,00 | 675,75 | 1815,68 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | всего |  | 1001 | 6110490470 | 200 | 136,00 | 34,00 | 65,72 |
| в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110490470 | 200 | 136,00 | 34,00 | 65,72 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0111 | 6110590470 | 000 | 241,50 | 60,38 | 117,92 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110590470 | 000 | 241,50 | 60,38 | 117,92 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Управление резервным фондом администрации Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0111 | 6110620570 | 000 | 30,00 | 7,50 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0111 | 6110620570 | 000 | 30,00 | 7,50 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Защита населения и территории Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | всего |  | 0310 | 6120000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населений от чрезвычайных ситуаций и пожаров. | всего |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120191430 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0409 | 6130000000 | 000 | 7158,20 | 1789,55 | 127,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130000000 | 000 | 7158,20 | 1789,55 | 127,00 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог в границах Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. | всего |  | 0409 | 6130191290  61301S8850 | 200 | 7158,20 | 1789,55 | 127,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130191290  61301S8850 | 200 | 7158,20 | 1789,55 | 127,00 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего |  | 0409 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130298460 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 2822,26 | 705,56 | 654,22 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 2822,26 | 705,56 | 654,22 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание системы уличного освещения, повышение энергетической эффективности экономики поселений и сокращение энергетических издержек. | всего |  | 0503 | 6140194220  61401S8670 | 200 | 798,23 | 199,56 | 229,16 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140194220  61401S8670 | 200 | 798,23 | 199,56 | 229,16 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего |  | 0503 | 6141094210 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6141094210 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства сельского поселения | всего |  | 0503 | 6140494250 | 000 | 1624,03 | 406,01 | 266,06 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140494250 | 000 | 1624,03 | 406,01 | 266,06 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно-коммунального хозяйства | всего |  | 0502  0503 | 6140494250 | 000 | 360,00 | 90,00 | 159,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0502  0503 | 6140494250 | 000 | 360,00 | 90,00 | 159,00 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в сельском поселении | всего |  | 0503 | 6141094240 | 000 | 40,00 | 10,00 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6141094240 | 000 | 40,00 | 10,00 | 0 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Развитие культуры Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего |  | 0801 | 6150000000 | 000 | 1307,5 | 326,88 | 630,86 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150000000 | 000 | 1307,5 | 326,88 | 630,86 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 976,5 | 244,13 | 442,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150194110 | 500 | 976,5 | 244,13 | 442,00 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 331,00 | 82,75 | 188,86 |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150294260 | 000 | 331,00 | 82,75 | 188,86 |
| Ответственный исполнитель | Зубащенко В.А. –глава сельского поселения |  |  |  |  |  |  |